ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

# แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. กิจกรรม การป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านทาม ๓. กิจกรรม การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๔. กิจกรรม การประสานงานและการสื่อสารข้อมูลทางธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ๕. กิจกรรม การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะนำมาใช้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น ๖. กิจกรรม การตั้งข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการตั้งข้อบัญญัติหมวดเงินเดือนค่าจ้างครบถ้วนเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี ๗. กิจกรรม การประกาศกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ วัตถุประสงค์ ให้มีวิเคราะห์ถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๘. กิจกรรม งานฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์กร ๙. กิจกรรม งานฝ่ายบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบัญชีมีประสิทธิภาพ ๑๐. กิจกรรม การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษี ๑๑. กิจกรรม ด้านงานผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมผังเมืองให้เป็นระบบถูกต้องตามกฎ หมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ๑๒. กิจกรรม การรายงานผลดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ๑๓. กิจกรรม การจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนนและการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบสภาพถนนและเพื่อให้การดูแลบำรุงรักษาถนนที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๑๔. กิจกรรม งานการศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ศมส. ๒. เพื่อให้การบริหารศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในด้านการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและพัฒนาการของเด็ก ๑๕. กิจกรรม การป้องกันควบคุมการระบาดโรคมือเท้า ปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาม วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาโรคมือเท้า ปาก ในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาม ๑๖. กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย และให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ๑๗.กิจกรรม การจัดทำและรายงานแผนการตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและเพื่อ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑๘. กิจกรรม การส่งรายงานรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ปอ ๑.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งรายงานรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ และแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ๕๙ ๑๙. กิจกรรม การตรวจสอบด้านการบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ | ๑. อบต.บ้านทามยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ อีกทั้งยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการอีกมาก ๒. กฎ ระเบียบ ของหมู่บ้านไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ๓. วัยรุ่นในพื้นที่ยังมีปัญหายาเสพติด ๔. มีแหล่งมั่วสุมสำหรับวัยรุ่น และใช้เวลาว่างไปมั่วสุมกัน มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงสิ้นปี ๕๘ จำนวน ๑๑ ราย ส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ สาเหตุจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการไม่ได้เอาใจใส่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องมีการป้องกันการพ่นหมอกควันนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ๑. โครงการพัฒนาโดยส่วนใหญ่เน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน ๒. งบประมาณน้อยไม่เพียงพอในการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม -การติดต่อสื่อสารไม่คล่องตัวเมื่อมีความต้องการใช้โทรสารต้องเดินทางไปที่ร้านให้บริการภายนอกสำนักงาน –เมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งเอกสารอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา -ต้องดำเนินการไปรับ-ส่งเอกสารเร่งด่วนด้วยตนเอง ทำให้ไม่เป็นการประหยัดเวลา และค่าเดินทางในการไปรับ-ส่งเอกสารที่เร่งด่วนและทำให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพทาง ด้านประสานงานและการสื่อสาร สมาชิกสภาทราบถึงระเบียบ กฎหมายต่างๆ แต่อาจยังไม่เข้าใจหรือยังไม่มีความชัดเจนในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหลายด้าน เช่น ด้านสภา ด้านการเงินการคลัง การงบประมาณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตำบล การตั้งข้อบัญญัติหมวดเงินเดือนค่าจ้างตามจำนวนบุคลากรที่มีอยู่จริง ไม่ตั้งตามกรอบในแผนอัตรากำลังสามปี ไม่เป็นไปตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่เป็นไปตามหนังสือมท.๐๘๐๙.๒/ว๕๕ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่แตกต่างกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสภาพท้องที่หรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีในการลาต่างๆของพนักงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปัจจัยความเสียง -ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกองอื่นรักษาราชการแทน ปัจจัยเสี่ยง งานฝ่ายบัญชี ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจจัดทำรายงานงบการเงินแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่โอนย้ายไปซึ่งอาจเกิดความล่าช้า จากการที่ผู้ปฏิบัติมีภาระงานมาก ไม่มีการเรียนรู้งานระหว่างกัน ขาดความชำนาญงานเนื่องจากต้องใช้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำโดยตรง ความเสี่ยง ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วนทุกรูปแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ซึ่งถ้าการจัดเก็บภาษีไม่คล่องตัว อาจทำให้การมาชำระภาษีล่าช้า มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเพิ่มขึ้นได้ ประชาชนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่ ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารและการลงโทษกรณีฝ่าฝืน เช่น ถ้าไม่ขออนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาออกคำสั่ง ตามมาตรา ๔๐ฯ เพื่อระงับการกระทำ และระงับการใช้ การปฏิบัติงานตามใบคำร้องทั่วไปไม่มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อให้ผู้บริหารทราบ และไม่มีการแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำร้องทราบผลเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว มีการดำเนินการตรวจสอบถนน แต่ไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบถนนประจำปี ซึ่งการตรวจถนนไม่ครบถ้วน ทำให้มีความเสี่ยง เช่น อาจเกิดจากร่องรอยการชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งบริเวณถนนและไหล่ทาง ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ขับขี่พาหนะนั้นได้ ๑. ไม่มีนักวิชาการศึกษาเข้ามารับผิดชอบโดยตรง ๒. แบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐานตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ราย อาจมีสาเหตุจากการที่ผู้ปกครองนำเด็กไปในที่ชุมชนสาธารณะ ตลาด สระว่ายน้ำ แล้วได้รับเชื้อโรค ทำให้มีอาการ แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรักษา แล้วมาเรียนตามปกติ จึงทำให้เกิดการระบาดของโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บ้านทาม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ การพัฒนาการจัดการศึกษาอาจ ไม่เพียงพอต่อเด็กปฐมวัย เมื่อตรวจสอบตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งควรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือ ๗ ประเภทกิจกรรมขึ้นไป ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน มีกรอบอัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง การดำเนินการเกิดความล่าช้า ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนด(ก.ย.ของทุกปี) ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ นักวิชาการตรวจสอบภายในโอนย้าย ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ให้ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอศรีมหาโพธิ์ ล่าช้า ในการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ๕๙ เรื่องการรายงานรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (ระดับ ๑ คะแนน) ผู้บริหารมอบหมายให้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดทำบัญชี ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระในการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี | ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ - ศูนย์ อปพร. อบต. บ้านทาม ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ - อสม.ในพื้นที่ อบต. บ้านทาม ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงานปลัด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ต.ค. ๕9 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักปลัด - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๓๐ มิ.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงาน ปลัดฯ - นักวิเคราะห์นโยบายฯ ๓๐ มิ.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงาน ปลัดฯ ๓๐ มิ.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงาน ปลัดฯ - นักวิเคราะห์นโยบายฯ ๑ ต.ค. ๕๙ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ เม.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองคลัง - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ มิ.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองคลัง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๑ ก.พ. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ มิ.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๑ ก.ค. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ มิ.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - นักวิเคราะห์ฯ รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๑ ต.ค. ๕9 - ๓๐ ก.ย. 60 - นักวิเคราะห์ฯ รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓๐ ก.ย. 60 - นักวิเคราะห์ฯ รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน | มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยขอความร่วมมือกับ สภ.ศรีมหาโพธิ ในการออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง อปพร. ในการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้มีเพิ่มขึ้น ๒. ประชาคมหมู่บ้านถึงกฎ ระเบียบหมู่บ้าน ให้บังคับใช้อย่างจริงจัง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เช่นประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและเอกสารแผ่นพับ ๔. ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ๑)มีการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท ๒)การประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปี ๓)เมื่อได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อบต.บ้านทามได้ดำเนินการพ่นหมอกควันทันที ๔)มีแผนออกรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่ ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบระเบียบฯ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ๒.ชี้แจงให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับการจัดสรร งบประมาณ การให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยให้เน้นถึงปัญหาความเดือดร้อน และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักสำคัญ ๓. นำโครงการที่ประชาชนในหมู่บ้านเสนอมาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาชนเอง และนำโครงการที่เหลือไปลงในแผนปีต่อไป ๔. โครงการที่หมู่บ้านสามารถดำเนินการได้เอง แนะนำให้เสนอในแผนแม่บทชุมชน มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการดำเนินการจัดซื้อเครื่องโทรสาร พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรศัพท์พร้อมใช้งานแล้ว เพื่อรับ-ส่งเอกสารเร่งด่วน, เอกสารจากภายนอกที่ระยะทางห่างไกลกัน หรือเอกสารที่ต้องการหลักฐานประกอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีการตั้งงบประมาณในการฝึกอบรม มีการจัดทำระเบียบฯเกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร สภาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการอื่นๆในอบต. บ้านทาม มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการตั้งข้อบัญญัติหมวดเงินเดือนค่าจ้างครบถ้วนเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำหนดจำนวนวันมาสายโดยมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ไว้ในประกาศอบต.เรื่องกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการฯเพื่อใช้ในการพิจารณา และประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างรับทราบทุกคนแล้ว มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองอื่นรักษาราชการแทน ตามการปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ ๑. รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ๒. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๓. รับสมัครพนักงานจ้าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และจะดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน ๒.ให้ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติงานด้านการบัญชีตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ด้านการบริหารงาน ข้อ ๒.๗ ๓ .แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ในกองคลัง ช่วยกันปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายไป มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ครบถ้วนทุกรูปแบบ โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของอบต.บ้านทามโดยตรง, การจัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ครบถ้วนทุกรูปแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ อย่างทั่วถึง โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบต. สัญจร ให้ประชาชนทราบอย่างจริงจัง ๒. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง แจกจ่ายให้ครบทุกหมู่บ้าน มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการจัดทำทะเบียนคุมการดำเนินการตามแบบคำร้องทั่วไป และมีการจัดทำบันทึกข้อความผลการดำเนินการตามแบบคำร้องทั่วไป เพื่อตรวจการว่ามีการปฏิบัติงานตามแบบคำร้องทั่วไปทุกเรื่อง มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการตรวจสอบถนนครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบถนนประจำปี มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลเด็กนำความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรมมาพัฒนาศูนย์ฯและพัฒนาเด็ก ๒.ผู้ดูแลเด็กได้ผ่านการประเมินและได้ดำเนินการรับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ๓. อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับโอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี ๑.การเฝ้าระวัง เช่น ครูตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน, แยกเด็กเมื่อพบว่ามีไข้สูงแจ้งผู้ปกครองให้นำไปพบแพทย์, ประสานกับผู้ปกครองเมื่อเริ่มมีการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง,หากพบว่าเด็กหยุดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ ครูต้องติดต่อผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุซึ่งอาจเป็นฯ ๒.มีการควบคุมและป้องกัน เช่น เผยแพร่ให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรคฯแก่ผู้ปกครองและเด็ก, ดูแลสุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ การกำจัดสิ่งปฏิกูล, อ่างล้างมือและส้มถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยในข้อบัญญัติมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายฯเกี่ยวกับแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า ๗ ประเภทกิจกรรมต่อปี มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการดำเนินการดังนี้ ๑.เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ แล้วส่งสำเนาแผนฯให้หัวหน้าทุกส่วนงานทราบ ๒. ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านนายอำเภอศรีมหาโพธิ ภายในกำหนด หนังสือส่งเลขที่ ปจ ๗๖๗๐๑.๑/๗๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๗๖๗๐๑.๑/๗๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดประชุมโดยให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานควบคุมภายในและมีการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑.ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ๒.ชี้แจงความเพียงพอของการทำงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประสิทธิภาพ ๓.ชี้แจงเกี่ยวกับการขาดความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ๔.ประสานกับผู้อำนวยการกองคลังให้จัดแบ่งภารกิจงานในกองคลังให้มีประสิทธิภาพ | ๓๐ ก.ย. ๖๐ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ - ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านทาม ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ - อสม.ในพื้นที่ อบต. บ้านทาม ๓๐ ก.ย. ๖๐ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงานปลัด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักปลัด - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๓๐ ก.ย. ๖๐ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงาน ปลัดฯ - นักวิเคราะห์นโยบายฯ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงาน ปลัดฯ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักงาน ปลัดฯ - นักวิเคราะห์นโยบายฯ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองคลัง - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. ๖๐ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองคลัง - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองคลัง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. ๖๐ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. ๖๐ - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓๐ ก.ย. 60 - นักวิเคราะห์ฯ รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓๐ ก.ย. 60 - นักวิเคราะห์ฯ รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๐ - นักวิเคราะห์ฯ รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน |  |

ชื่อผู้รายงาน  นายกนก  บำรุงโลก

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

วันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐